## 工事計画書
（運営委員会 様式４） | [8 empty] | 提出日 | 令和 | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 組織番号 |  |  | 組 織 名
令和 年度 工 事 計 画 書
番号 | 区分 1 直営 2 外注 | 施設名 | 施設の劣化・被災状況等 | 工事内容 | 工 期 |  |  |  | 概算工事費 （円） | ※外注工事 見積希望業者 （3者） |  | ※外注工事
[12 empty] | 添付 書類 | ✓
1 | [5 empty] | 月 | ～ | 月 |  |  |  | 写真
見積書
位置図
2 | [5 empty] | 月 | ～ | 月 |  |  |  | 写真
見積書
位置図
3 | [5 empty] | 月 | ～ | 月 |  |  |  | 写真
見積書
位置図
4 | [5 empty] | 月 | ～ | 月 |  |  |  | 写真
見積書
位置図
5 | [5 empty] | 月 | ～ | 月 |  |  |  | 写真
見積書
位置図
※長寿命化整備計画書（1期5年分）で予定している当年度分の工事です。新規分は変更申請が必要なため、事務局に連絡してください。
※直営工事は、見積希望業者欄記入不要です。写真・位置図を添付してください。
※外注工事は、1者の見積書を添付してください。（見積は1者、見積希望業者は3者お願いします。）
※実施年度の前年12月末までに提出してください。

## 工事計画書 (記載例)
（運営委員会 様式４） | [9 empty] | 提出日 | 令和 | 7 | 年 | 12 | 月 | 10 | 日
[6 empty] | 組織番号 |  |  |  | 組 織 名
|  |  | 令和 ８年度 工 事 計 画 書 |  |  | 25 |  |  |  | 柏崎資源保全会
番号 | 区分 1 直営 2 外注 | 施設名 | 施設の劣化・被災状況等 | 工事内容 | 工 期 |  |  |  |  | 概算工事費 （円） | ※外注工事 見積希望業者 （3者） |  |  |  | ※外注工事
[15 empty] | 添付 書類 |  | ✓
1 | 1 | 柏崎用水路 | ベンチフリューム250型漏水や陥没等が見受けられる。 | BF250型目地修繕10箇所、布設替え L＝20.0ｍ | 6 | 月 | ～ | 7 | 月 | 600000 |  |  |  |  | 写真 |  | ✓
見積書
[15 empty] | 位置図 |  | ✓
2 | 2 | 柏崎南農道 | 幅員3.0ｍ農道のコンクリート舗装が老朽化し、ひび割れ等で通行に支障を来している。 | コンクリート舗装更新 W＝3.0ｍ t＝10㎝ L＝50.0ｍ | 10 | 月 | ～ | 11 | 月 | 1500000 | ㈱柏崎建設 |  |  |  | 写真 |  | ✓
[11 empty] | 長岡工業㈱ |  |  |  | 見積書 |  | ✓
[11 empty] | ㈲新潟組 |  |  |  | 位置図 |  | ✓
3 | 2 | 西山用水路 | ベンチフリューム300型老朽化し、漏水多数、一部陥没 | ベンチフリューム300型布設替 L＝30.0ｍ | 11 | 月 | ～ | 12 | 月 | 800000 | ㈱西山工業 |  |  |  | 写真 |  | ✓
[11 empty] | ㈱北条建設 |  |  |  | 見積書 |  | ✓
[11 empty] | ㈱野田建設工業 |  |  |  | 位置図 |  | ✓
4 | 1 | 柏崎東農道 | 砂利道のため、陥没や飛び石で管理困難 | 資材購入し、コンクリート舗装W＝2.5ｍ t＝10㎝ L＝50.0ｍ | 6 | 月 | ～ | 8 | 月 | 1200000 |  |  |  |  | 写真 |  | ✓
見積書
[15 empty] | 位置図 |  | ✓
5 | [5 empty] | 月 | ～ |  | 月 | [5 empty] | 写真
見積書
位置図
※長寿命化整備計画書（1期5年分）で予定している当年度分の工事です。新規分は変更申請が必要なため、事務局に連絡してください。
※直営工事は、見積希望業者欄記入不要です。写真・位置図を添付してください。
※外注工事は、1者の見積書を添付してください。（見積は1者、見積希望業者は3者お願いします。）
※実施年度の前年12月末までに提出してください。
記 載 例