## 入力ｼｰﾄ
■入力シート | [5 empty] | 2017-11-27
注１： | 黄色 | のセルを入力してください。
受注時
発注者 |  | 柏崎市長 |  | 櫻井 雅浩
工事番号 |  | ○○第○号
工事件名 |  | ○○○○○○○○○()工事
工事場所 |  | 柏崎市 | ○○△△ |  | 地内
監督員 |  | ○○○
契約金額 |  | ￥○○○○○○
工期 | 着手 | ○○年○月○日
| 竣工 | ○○年○月○日 |  |  |  |  | 1
| 工事日数 | ○○ | 日間
受注者 | 住所 | ○○○○○○○○
| 名称 | 株式会社○○○○○○
| 代表者 | ○○○○○
| 電話番号 | 0257-○○-○○○○
現場代理人 |  | ○○○○
主任技術者又は監理技術者 |  | ○○ ○○
設計監理者 |  | ○○ ○
Note on D11: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on D12: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on O12: 数式が入っています
Note on D13: 数式が入っています

## 受注者
（2）受注者提出書類
| № | 書類名称 | 様式 | 電子 提出 | 提出時期 | 提出先 | 備 考 | 省略有無
着手時 | A-1 | 工事着手届 | 指定 | ○ | 7日以内 | 契約検査課 | 実務経歴書・工程表を添付
| A-2 | 実務経歴書、資格証明書の写し |  | ○ | 7日以内 | 契約検査課 | 現場代理人、主任・監理技術者(経歴官民別）
| A-3 | 現場代理人兼任届 | 指定 | ○ | 7日以内 | 契約検査課 | 他工事と兼任がある場合提出 工事着手届と共に提出
| A-4 | 工事費内訳書 |  | ○ | 入札時 | 契約検査課 | 設計書の項目に準じて作成し、提出
| A-5 | 工事実績情報の登録 |  | ○ | 10日以内 | 監督員 | 受注時契約金額500万円以上で登録
| A-6 | 総合施工計画書 | 参考 |  | 着工に先立 | 監督員 | 内容に変更があった場合、その都度提出
| A-7 | 全体（計画）工程表 | 参考 |  | 着工に先立 | 監督員 | 内容に変更があった場合、その都度提出
| A-8 | 建設副産物関係書類 | 指定 |  | 施工2週前 | 監督員 | 建設副産物関係法令に基づき提出
| A-9 | 石綿使用の有無に係る事前調査 | 参考 |  | 調査完了後 | 監督員 | すべての解体等工事で提出
工事期間中 | B-1 | 工事打合簿 | 指定 |  | 必要な都度 | 監督員 | 必要に応じて資料を添付し、提出 決裁区分は、内容に応じて変更
| B-2 | 施工体制台帳等 | 参考 |  | 決定次第 | 監督員 | すべての工事で提出
| B-3 | 建築工事下請負人一覧表 | 指定 | ○ | 20日以内 | 監督員 | 下請け発注(1次下請け業者を対象)するものは、全て記載
| B-4 | 工種別施工計画書 | 参考 |  | 施工2週間前 | 監督員 | 直接工事費100万円以下の工種については、監督員の承諾を受ければ、省略できる 標準仕様書にある内容については、記載不要
| B-5 | 改修工事施工数量調査報告書 | 参考 |  | 調査完了後 | 監督員 | 改修の工法ごとに各施工箇所の数量を集計した一覧表を添付し、提出
| B-6 | 月間工程表・月間出来形報告書 | 参考 | ○ | 毎月25日 | 監督員 | 監督員の承諾を受ければ契約工期が4ヶ月未満の工事については、省略できる
| B-7 | 施工図 | 参考 |  | 施工2週前 | 監督員 | 変更がある場合、その都度提出
| B-8 | 総合図 | 参考 |  | 着手後速やか | 監督員 | 特記仕様書に特記された場合、提出
| B-9 | 使用資材製造者名一覧表 | 指定 | ○ | 決定次第 | 監督員 | 原則設計書に記載されている全ての資材について提出
| B-10 | 鉄骨製作工場名の表示 |  |  | 決定次第 | 監督員 | 指定様式にて製作。現場の見やすい位置に標示
| B-11 | 見本 | 参考 |  | 製作日前 | 監督員 | 見本品と承諾経過を証する書式が分離することがないようにし、提出
| B-12 | 色彩計画表 | 参考 |  | 必要な都度 | 監督員 | 色、柄等は監督員の指示による。見本帳、見本塗り板を提出
| B-13 | 調合表 | 参考 |  | 必要な都度 | 監督員 | 調合を要する材料がある場合、調合表を提出
| B-14 | 機器製作図（承諾図） | 参考 |  | 製作30日前 | 監督員 | 機器一覧表を作成し、添付 表紙の宛先は「柏崎市長」とし、工事名、納入先が空欄にならないように記載
| B-15 | 計算書 |  |  | 製作30日前 | 監督員 | 機器製作図に添付
| B-16 | 工事材料（機材）搬入報告書 | 指定 |  | 必要な都度 | 監督員 | 材料が搬入されるごとに提出 材料(機材)検収写真(監督員が立会した場合、立会写真)を添付
| B-17 | 一部施工報告書（自主検査書） | 指定 |  | 必要な都度 | 監督員 | 一工程の施工完了したとき又は、監督員の指示を受けたときに提出
| B-18 | 特定粉じん排出等作業完了報告 | 参考 |  | 作業完了時 | 監督員 | 作業が終了したとき遅延なく監督員に提出
| B-19 | 場外検査（立会）願 | 指定 |  | 検査2週前 | 監督員 | 現場外で監督員の検査、試験の立会いを受ける場合に提出
| B-20 | アスファルト・コンクリート 試験成績表 | 参考 | ○ | 試験完了時 | 監督員 | 供試体は、監督員の承諾を受けて作成
| B-21 | 室内空気環境の測定 | 参考 | ○ | 測定完了時 | 監督員 | 試料採取状況写真及び報告書を提出
| B-22 | 休日・夜間作業届 | 指定 | ○ | 必要な都度 | 監督員 | 官公庁の休日又は夜間に施工する場合、提出
| B-23 | 現場休業届 | 参考 | ○ | 必要な都度 | 監督員 | GW、お盆、年末年始等の長期休暇前に提出
| B-24 | 工事一部履行届 | 指定 | ○ | 必要な都度 | 監督員 | 一部履行写真を添付
| B-25 | 現場代理人・主任技術者等変更届 | 指定 | ○ | 必要な都度 | 契約検査課 | 実務経歴書を添付
| (A-3) | 現場代理人兼任届 | 指定 | ○ | 必要な都度 | 契約検査課 | 現場代理人・主任技術者等変更届と共に提出
| (A-5) | 工事実績情報の登録 |  | ○ | 10日以内 | 監督員 | 工期、技術者に変更が生じた場合に提出
| B-26 | 請求書（部分払） |  |  | 請求時 | 契約検査課
| B-27 | 部分使用同意書 | 指定 | ○ | 請求時 | 契約検査課 | 契約検査課から依頼があった時の工事完成引渡し前の部分使用に同意するときに提出
|  | 設計変更書類 |  |  | 指示時 | 監督員 | 変更箇所図面、変更数量根拠、数量算出根拠書類等を監督員の指示により提出
工事完了時 | C-1 | 工事履行届 | 指定 | ○ | 工事完了時 | 契約検査課
| C-2 | 請求書（精算払） |  |  | 工事完了時 | 契約検査課 | 契約書に基づいて正確に記載し、提出
| C-3 | しゅん工図書 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 事前に監督員が確認し、検査3日前までに検査員に提出
| C-4 | 品質・性能等証明書 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出(出荷証明書等) しゅん工図書に含めて提出
| C-5 | 機器性能試験成績表 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 各機器の性能、作動試験などを記載したものを提出 しゅん工図書に含めて提出
| C-6 | 工事写真・しゅん工写真 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」により撮影 しゅん工図書に含めて提出
| C-7 | しゅん工図 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 製本作成、提出様式について監督員と協議し、提出 しゅん工図書に含めて提出
| C-8 | 官公署提出書類 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 届出先別に提出 後に更新手続きが必要になるものは、更新時期、提出先、必要書類を明記した一覧表を添付し提出 しゅん工図書に含めて提出
| C-9 | 安全関係書類 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 個人情報が記載されている書類は、しゅん工検査後返却するため別冊として提出 安全教育、災害防止協議会活動記録、安パト記録、機器・工具点検整備記録等 しゅん工図書に含め提出
| C-10 | 工事特性・創意工夫等実施状況 | 指定 |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 工事特性や自ら立案し実施した創意工夫に関する項目、または地域社会に貢献する項目を実施した場合、提出 しゅん工図書に含めて提出
| C-11 | しゅん工調書 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 関連工事で一冊にまとめて、提出
| C-12 | 鍵一覧表 | 指定 |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 鍵の位置を示す図面を添付し、提出 しゅん工調書に含めて提出
| C-13 | 建築物の保全に関する説明書 |  |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 専門知識の無い人に分かり易いものを作成し、提出 しゅん工調書に含めて提出
| C-14 | 特別完成写真 |  |  | 工事完了時 | 監督員 | 特記仕様書に特記された場合、提出 写真綴りに工事概要、ﾃﾞｰﾀ共保管
| C-15 | 予備品等引渡書 |  |  | 工事完了時 | 監督員 | 維持保全に必要な予備品、保守用工具などを表にして予備品、保守用工具類と共に提出
| C-16 | 工事日誌 |  |  | 指示時 | 監督員 | 監督員が指示した場合、提出
|  | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書 | 参考 |  | 建築住宅課 検査1週間前 | 監督員 | 退職金制度の確立に努め、報告 しゅん工図書に含めて提出
| (A-5) | 工事実績情報の登録 |  | ○ | 10日以内 | 監督員 | 完了時登録デ－タ
| (A-8) | 建設副産物関係書類 |  |  | 工事完了時 | 監督員 | 建設副産物関係法令に基づき提出
|  | 晴雨および温度表 |  |  | 指示時 | 監督員 | 監督員が指示した場合
|  | 工具・機器点検チェック表 |  |  | 指示時 | 監督員 | 監督員が指示した場合
|  | 手直し指示書・報告書 |  |  | 指示完了時 | 監督員 | 建築住宅課下検査で手直し事項があった場合に提出
|  | 事故報告 | 指定 |  | 7日以内 | 監督員 | 事故発生後、直ちに監督員に概要を報告し、7日以内に事故発生報告書を提出

## 工事着手届(指定様式)
第８８号様式
2016-06-20
工 事 着 手 届
年 月 日
柏崎市長 |  |  | 櫻井 雅浩 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
下記のとおり工事に着手しました。
工事番号及び工事名 |  |  |  | ○○第○号
○○○○○○○○○()工事
工事場所 |  |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内 |  |  |  | 契約金額 |  |  | ￥○○○○○○
着手日 |  |  |  | ○○年○月○日 |  |  |  | 着手期限
完成期限 |  |  |  | ○○年○月○日 |  |  |  | 工事日数 |  |  | ○○日間
現場代理人氏名 |  |  |  | ○○○○ |  |  |  | 技術者氏名 |  |  | ○○ ○○
[8 empty] | 〔 |  | 〕
監理/主任
専任/兼任
備考
注 技術者氏名の欄については、監理技術者又は主任技術者の別、専任又は兼任の別をそれぞれ ○で囲んでください。

## (経歴書_記載例)
〈記載例〉
経歴書
| 氏 名 | ○○○ ○○
| 本 籍 地 | ○○県
| 現 住 所 | ○○市○○町○丁目○番○号
| 資 格 | 昭和○年○月 |  | １級建築士 | 登録番号○○○号
|  | 昭和○年○月 |  | 建築設備士 | 登録番号○○○号
| 最終学歴 | 昭和○年○月 |  | ○○大学○○学部○○科卒
| 職 歴 | 昭和○年○月 |  | ○○○○株式会社入社
| 業 務 歴 | 昭和○年○月 |  | ○○○会館建築工事 |  | 現場代理人（民間）
|  | 昭和○年○月 |  | ○○○ビル建築工事 |  | 主任技術者（民間）
|  | 昭和○年○月 |  | ○○○病院建築工事 |  | 監理技術者（官庁）
|  | 昭和○年○月 |  | ○○○大学病院建築工事 |  | 現場代理人（官庁）
|  | 平成○年○月 |  | ○○市民病院建築工事 |  | 現場代理人（官庁）
上記のとおり相違ありません。
年 月 日
〇〇〇 〇〇

## 現場代理人兼任届(指定様式)
現 場 代 理 人 兼 任 届
年 月 日
|  | 柏崎市長 | 櫻井 雅浩 様
[7 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
現場代理人の兼任について、下記のとおり届け出ます。
なお、工事の施工に当たり、関係法令等を遵守し、安全管理及び工程管理に万全を期しますが、
万一、兼任が適当でないと判断された場合は、兼任の解除を指示されても異議ありません。
１ 現場代理人
| 氏名 |  |  | ○○○○ | [5 empty] | (連絡先)
２ 当該工事(新規受注工事)
| 工事番号及び工事名 |  |  |  | ○○第○号 ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 |  |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内 |  |  |  | 当初契約金額 |  |  | ￥○○○○○○
| 工期 |  |  |  | ○○年○月○日 | から |  | ○○年○月○日 |  |  | まで |  | (○○日間)
| 現場代理人の |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 工事担当課
| 職務代行者※ |  |  |  | (連絡先) |  |  |  | 監督員氏名
※現場代理人の不在の間、現場代理人の指示のもとに現場での連絡や作業指示を行う者
３ 兼任する工事(施工中の工事) (適宜工事欄を追加して使用すること)
(１) 工事１
工事番号及び工事名
| 工事場所 | [7 empty] | 当初契約金額
工期
| 現場代理人の |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 工事担当課
| 職務代行者 |  |  |  | (連絡先) |  |  |  | 監督員氏名
(２) 工事２
工事番号及び工事名
| 工事場所 | [7 empty] | 当初契約金額
工期
| 現場代理人の |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 工事担当課
| 職務代行者 |  |  |  | (連絡先) |  |  |  | 監督員氏名
※添付書類
①全ての工事の当初契約書(写し)・工程表 ②全ての工事を１枚に表示した位置図
③兼任する工事が中止されている場合は、中止通知書の写し
| ※記 事 | [12 empty] | ※受 付 欄
※欄は記入しないこと

## 総合施工計画書(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[11 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○○○○○
[11 empty] | 現場代理人 |  |  | ○○○○
総 合 施 工 計 画 書
受 領 印
|  |  | 工事番号： |  |  | ○○第○号
|  |  | 工事名： |  |  | ○○○○○○○○○()工事
|  |  | 工 期： |  |  | 着工 |  | ○○年○月○日
[6 empty] | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
|  | 課長 |  |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[8 empty] | 建築 |  | 機械 |  |  | 電気
―目次―
はじめに
| 1 | 工事概要
| 2 | 建物概要
| 3 | 設備概要
| 4 | 受注者組織概要
|  |  | ・ | 現場施工体制
|  |  | ・ | 現場管理体制
|  |  | ・ | 社内検査体制
| 5 | 現場仮設計画
| 6 | 予定される災害及び公害対策
| 7 | 地下埋設物の確認
| 8 | 出入口の管理
| 9 | 危険箇所の点検方法
| 10 | 緊急時の連絡方法
| 11 | 救急用品の常備
| 12 | 火災予防
| 13 | 夜間警備による安全
| 14 | 保護養生
| 15 | 実施工程表
|  |  | ・ | 官公署その他への手続き一覧表
|  |  | ・ | 主要材料搬入計画、保管方法及び場所
|  |  | ・ | 建設廃棄物処理計画書
| 16 | 品質管理
| 17 | 自社管理基準
|  |  | ・ | 施工の性能・品質・安全など
はじめに
本施工計画書は、○○○○工事における高品質の確保を目的とし、工事内容・作業の進め方及び自主管理事項等について網羅し、これらを作業担当者が周知することにより、請負契約の実施を確実に行うためのものである。 作成にあたっては、以下を準拠し、さらに受注者としての自主管理事項を加えたものである。 ①「設計図書」 ②「公共建築工事標準仕様書 令和7年版」 ：国土交通省官房官庁営繕部監修 ③ 「建築工事監理指針 令和7年版」 ：国土交通省官房官庁営繕部監修 ④ 「建築工事施工チェックシ－ト 令和7年版」 ：社団法人 公共建築協会 なお、この「総合施工計画書」では、工事全般にわたる項目について記載し、工事ごとの内容については、「工種別施工計画書」で詳述することとする。 また、本施工計画書は、作業担当者が設計図書及び施工図と併せて当該工事の作業内容を理解するとともに、自主管理基準として使用するものであり、計画と実施との間に差異が有る場合は、監督員と協議のうえ、適切な処置を講ずるものとする。
年 月 日
[12 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○○○

## 全体工程表(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
全 体 工 程 表
承 諾 印
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 |  | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[6 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 説明書
説 明 書
年 月 日
(発注者)
柏崎市長 櫻井 雅浩 様
[8 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○○○○○ ○○○○○
[9 empty] | (郵便番号 － ) |  | 電話番号 0257-○○-○○○○
[8 empty] | 住所 |  | ○○○○○○○○
建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により対象建設工事の分別解体等の計画等に係る事項について下記のとおり説明します。
記
|  | １．工事の名称 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | ２．工事の場所 |  |  |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内
３．説明内容
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
４．添付資料（該当する事項の□欄に、「レ」を付すか「■」にすること。）
①別表（別表１～３のいずれかに必要事項を記載したもの）
[5 empty] | □ | 別表１（建築物に係る解体工事）
[5 empty] | □ | 別表２（建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替））
[5 empty] | □ | 別表３（建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等））
②工程の概要を示す資料
[5 empty] | □ | 工程表

## 再生資源利用計画書（実施書）
様式１ |  |  |  |  | 再生資源利用計画書（実施書） －建設資材搬入工事用－ | [38 empty] | －「建設リサイクルガイドライン」様式－
表面
灰色の部分は、記入する必要がありません。
1.工事概要 | [25 empty] | 発注担当者チェック欄 | [8 empty] | 請 負 会 社 名
[63 empty] | 請負会社コード＊2 | [7 empty] | 記入年月日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
発 注 機 関 名 | [25 empty] | 担当者 | [8 empty] | 建設業許可 または 解体工事業登録 | [14 empty] | 大臣 | [11 empty] | 号
[19 empty] | 発注機関コード＊1 | [30 empty] | 知事 | [20 empty] | 工事責任者
[26 empty] | TEL |  |  |  | ( |  |  | ) |  | 会 社 所 在 地 | [24 empty] | TEL FAX |  | ( ) ( )
調査票記入者
工 事 名 | [32 empty] | 請負金額 |  | 千 | 百 | 十 |  | 千 | 百 | 十 | [6 empty] | 左記金額のうち特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用
[32 empty] | 工事種別コード*3 |  |  | 億 | 億 | 億 | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 | 1万円未満四捨五入
[30 empty] | － | [12 empty] | 0,000 | [5 empty] | 千 | 百 | 十 | [14 empty] | 百 | 十 | [7 empty] | 階 数
[45 empty] | 円 | （税込み） |  | 億 | 万 | 万 | 万 | 万 |  | 1万円未満四捨五入 | [11 empty] | 万 | 万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 一 | [6 empty] | 地上 |  |  | 階
工事施工場所 | [10 empty] | 都 |  | 道 |  |  |  |  | 市 | 区 | [13 empty] | 工 期 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日から | [6 empty] | 0,000 | [7 empty] | 建 築 面 積 | [11 empty] | ㎡
[28 empty] | 住所コード*4 | [26 empty] | 円 |  | （税込み） | [21 empty] | 地下 |  |  | 階
[11 empty] | 府 |  | 県 |  |  |  |  | 町 | 村 | [20 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  | 日まで |  | 再資源化等が完了した年月日 | [12 empty] | 延 床 面 積 | [11 empty] | ㎡
工 事 概 要 等 | [21 empty] | 施工条件の内容 | [30 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 構 造 | [5 empty] | 1.鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 | [8 empty] | 2.鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 3.鉄骨造
[22 empty] | （再生資源の利 | [38 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造 | [8 empty] | 5.木造 |  |  |  | 6.その他
[22 empty] | 用に関する特記 | [26 empty] | 建築・解体工事のみ | [11 empty] | 使 途 | [5 empty] | 1.居住専用 | [6 empty] | 2.居住産業併用 | [5 empty] | 3.事務所
[22 empty] | 事項等） | [26 empty] | 右欄に記入して下さい | [11 empty] | （数字に○をつける） | [5 empty] | 4.店舗 | [6 empty] | 5.工場、作業所 | [5 empty] | 6.倉庫
[67 empty] | 7.学校 | [6 empty] | 8.病院診療所 | [5 empty] | 9.その他
2.建設資材利用計画（実施） | [15 empty] | 注：コード＊5～9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。 | [44 empty] | ※解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。
建 設 資 材 （新材を含む全体の利用状況） | [20 empty] | 左記のうち、再生資材の利用状況 | [19 empty] | （再生資材を利用した場合に記入してください） | [37 empty] | 再生資源
分 類 |  |  |  | 小 分 類 |  |  | 規 格 |  |  |  |  | 主な利用用途 |  |  |  |  | 利 用 量（A) |  |  |  | 再生資材の供給元施設、工事等の名称 | [12 empty] | 供給元 |  |  | 施工条件 |  |  |  | 再生資材の供給元場所住所 | [23 empty] | 再生資材の名称 | [5 empty] | 再生資材利用量（Ｂ） | [7 empty] | 利用率
[34 empty] | 種類 |  |  | 内容 | [24 empty] | 住所コード
|  |  |  | コード＊5 | [7 empty] | コード*6 | [21 empty] | コード*7 |  |  | コード*8 | [24 empty] | *4 |  |  | コード*9 | [11 empty] | （注1） |  | B/A×100
特定建設資材 |  | コンクリート | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 木 材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | アスファルト | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 混合物 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
その他の建設資材 |  | 土 砂 | [17 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
[20 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | 締めｍ3 | [56 empty] | 締めｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 砕 石 | [17 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
[20 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ｍ3 | [56 empty] | ｍ3 | [5 empty] | ％
|  | 石膏ボード | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
[20 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | 塩化ビニル管 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | ・継手 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  |  | 合 計 | [16 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | その他 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | （再生資材 | [17 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
|  | のみ記入） |  | 合 計 | [15 empty] | ト ン | [56 empty] | ト ン | [5 empty] | ％
コード*5 | [18 empty] | コード*6 | [9 empty] | コード*7 | [10 empty] | コード*8 | [6 empty] | コード*9
コンクリートについて | [18 empty] | アスファルト混合物について | [9 empty] | 再生資材の供給元について | [8 empty] | 施工条件について | [8 empty] | コンクリートについて
| 1.生コン |  |  | 2.無筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 3.その他 | [7 empty] | 1.表層 |  |  | 2.基層 | [6 empty] | 1.現場内利用 | [8 empty] | 1.再生材の利用の指示あり | [8 empty] | 1.再生生コン | [5 empty] | 2.再生無筋コンクリート二次製品 | [9 empty] | 3.その他
コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [19 empty] | 3.上層路盤 |  |  | 4.歩道 | [6 empty] | 2.他の工事現場（陸上） | [8 empty] | 2.再生材の利用の指示なし | [7 empty] | コンクリート及び鉄から成る建設資材について | [23 empty] | 注1:再生資材利用量について
| 1.有筋コンクリート二次製品 | [7 empty] | 2.その他 | [10 empty] | 5.その他（駐車場舗装、敷地内舗装等） | [9 empty] | 3.他の工事現場（海上） | [17 empty] | 1.再生有筋コンクリート二次製品 | [11 empty] | 2.その他
木材について | [18 empty] | 土砂について | [10 empty] | 4.再資源化施設 | [16 empty] | 木材について | [24 empty] | アスファルト混合物等で、利用した
| 1.木材（ボード類を除く） | [6 empty] | 2.木質ボード | [11 empty] | 1.道路路体 |  | 2.路床 |  |  | 3.河川築堤 |  |  |  |  | 5.ストックヤード | [17 empty] | 1.再生木材（ボード類を除く） | [10 empty] | 2.再生木質ボード | [12 empty] | 再生材（製品）の中に、新材が混入し
アスファルト混合物について | [19 empty] | 4.構造物等の裏込材、埋戻し用 | [10 empty] | ・土質改良プラント | [15 empty] | アスファルト混合物について | [24 empty] | ている場合であっても、新材混入分を
| 1.粗粒度アスコン | [8 empty] | 2.密粒度アスコン | [9 empty] | 5.宅地造成用 |  |  |  |  | 6.水面埋立用 |  |  |  |  | 6.その他 | [17 empty] | 1.再生粗粒度アスコン | [12 empty] | 2.再生密粒度アスコン | [10 empty] | 含んだ再生資材（製品）の利用量を
| 3.細粒度アスコン | [8 empty] | 4.開粒度アスコン | [9 empty] | 7.ほ場整備（農地整備） | [27 empty] | 3.再生細粒度アスコン | [12 empty] | 4.再生開粒度アスコン | [10 empty] | 記入してください。
| 5.改質アスコン | [8 empty] | 6.アスファルトモルタル | [9 empty] | 8.その他（具体的に記入） | [27 empty] | 5.再生改質アスコン | [12 empty] | 6.再生アスファルトモルタル
| 7.加熱アスファルト安定処理路盤材 | [8 empty] | 8.その他 | [8 empty] | 砕石について | [28 empty] | 7.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 | [12 empty] | 8.その他
土砂について | [19 empty] | 1.舗装の下層路盤材 | [26 empty] | 土砂について
| 1.第一種建設発生土 | [5 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [5 empty] | 2.舗装の上層路盤材 | [27 empty] | 1.第一種建設発生土 | [7 empty] | 2.第二種建設発生土 | [6 empty] | 3.第三種建設発生土 | [7 empty] | 裏面にも御記入ください
| 4.第四種建設発生土 | [5 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土 | [5 empty] | 3.構造物の裏込材、基礎材 | [27 empty] | 4.第四種建設発生土 | [7 empty] | 5.浚渫土 | [6 empty] | 6.土質改良土
| 7.建設汚泥改良土 | [5 empty] | 8.再生コンクリート砂 | [12 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [27 empty] | 7.建設汚泥改良土 | [7 empty] | 8.再生コンクリート砂
| 9.山砂、山土等の購入土、採取土 | [17 empty] | 石膏ボードについて | [27 empty] | 砕石について
砕石について | [19 empty] | 1.壁 | 2.天井 |  |  | 3.その他 | [23 empty] | 1.再生クラッシャーラン | [7 empty] | 2.再生粒度調整砕石 | [6 empty] | 3.鉱さい
| 1.クラッシャーラン | [6 empty] | 2.粒度調整砕石 |  |  |  |  | 3.鉱さい |  |  | 4.単粒度砕石 |  |  | 塩化ビニル管・継手について | [28 empty] | 4.その他
| 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 | [6 empty] | 6.その他 | [11 empty] | 1.水道（配水）用 |  |  | 2.下水道用 |  |  |  | 3.ｹｰﾌﾞﾙ用 | [19 empty] | 塩化ビニル管・継手について
石膏ボードについて | [19 empty] | 4.農業用 |  |  | 5.設備用 |  |  |  | 6.その他 | [20 empty] | 1.再生硬質塩化ビニル管 | [10 empty] | 2.その他
| 1.石膏ボード |  |  |  |  | 2.シージング石膏ボード | [8 empty] | 3.強化石膏ボード
| 4.化粧石膏ボード |  |  |  |  | 5.石膏ラスボード | [8 empty] | 6.その他 |  |  |  | その他について（利用用途を具体的に記入） | [27 empty] | その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
塩化ビニル管・継手について
| 1.硬質塩化ビニル管 | [6 empty] | 2.その他
その他について（再生資材の名称を具体的に記入）
この欄は記入する必要はありません

## 再生資源利用促進計画書（実施書）
様式２ |  |  | 再生資源利用促進計画書（実施書） －建設副産物搬出工事用－
[31 empty] | 建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と | [15 empty] | 裏面
1.工事概要 |  |  |  | 表面（様式１）に必ずご記入下さい | [13 empty] | 灰色の部分は、記入する必要がありません。 | [12 empty] | 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
2.建設副産物搬出計画（実施） | [12 empty] | 現場内利用の欄には、発生量のうち、現場内で利用したものについて御記入ください。 | [19 empty] | コード*14（コード*13で「7.内陸処分場」を選択した場合のみ記入）
[33 empty] | 1.山砂利等採取跡地 | [5 empty] | 2.処分場の覆土 |  | 3.池沼等の水面埋立 |  |  |  | 4.谷地埋立 |  |  | 5.農地受入 |  |  | 6.その他
建 設 副 産 物 |  | ①発生量 |  |  |  | 現場内利用・減量 | [13 empty] | 現 場 外 搬 出 に つ い て | [29 empty] | 再生資源利用
の 種 類 | [5 empty] | 現 場 内 利 用 | [8 empty] | 減 量 化
[20 empty] | 搬出先名称 | [9 empty] | 搬 出 先 場 所 | [7 empty] | 搬出先 | 受入地 | ④現場外搬出量 | [6 empty] | ⑤再生資源 |  |  | 促 進 率
| 場外搬出時 | （掘削等） |  |  |  | 用途 |  | ②利用量 | [6 empty] | 減量法 |  | ③減量化量 | [7 empty] | 区分 | 施工条件の | [5 empty] | 住所コード | 運搬距離 |  |  |  |  | の種類 | の用途 |  |  |  | うち現場内
| の性状 | =②+③+④ |  |  |  | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | うち現場内 |  |  |  |  | ｺｰﾄﾞ | [5 empty] | 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に |  |  |  | どちらかに○を | 内容 | [11 empty] | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ |  |  |  | 改良分 |  |  |  | 利用促進量 |  |  | ②+③+⑤ |  | （％）
[6 empty] | *10 |  |  |  | 改良分 |  |  |  |  | *11 | [5 empty] | わたる時は、用紙を換えて下さい。 |  |  |  | 付けて下さい | ｺｰﾄﾞ＊12 | [5 empty] | *4 | 千 | 百 | 十 | 一 |  | *13 | *14 | [7 empty] | （注２） |  |  |  | ①
特定建設 資材廃棄物 | コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
| （木材が廃棄物になったもの） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| アスファルト・ コンクリート塊 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
建 設 廃 棄 物 | その他がれき類 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 建設発生木材 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
| （伐木材、除根材 など） |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 建設汚泥 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 建設混合廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン
[5 empty] | トン |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン |  |  |  |  | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン |  |  |  | トン |  |  | トン |  |  |  | ％
| 金属くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃塩化ビニル管・継手 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃プラスチック （廃塩化ビニル管・継手を除く） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 廃石膏ボード | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 紙くず | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [13 empty] | トン | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| ｱｽﾍﾞｽﾄ （飛散性） | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| その他の分別された廃棄物 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン
[5 empty] | トン | [14 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | トン | [6 empty] | トン |  |  |  | ％
| 第 一 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
| 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 第 二 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
建 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
設 | 第 三 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
発 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
生 | 第 四 種 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
土 | 建設発生土 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
| 浚渫土 | [18 empty] | 搬出先1 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [5 empty] | 搬出先2 |  |  |  |  | 公共 民間 | [11 empty] | km |  |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
合 計
[5 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  |  | 地山ｍ3 | [27 empty] | 地山ｍ3 |  |  |  | 地山ｍ3 |  |  | 地山ｍ3 |  |  |  | ％
|  |  | コード*10 | [7 empty] | コード*11 | [10 empty] | コード*12 |  |  |  |  | コード*13（詳細は「表－４」参照のこと）
|  |  |  | 1.路盤材 |  |  | 2.裏込材 |  |  |  |  | 1.焼却 |  |  |  | 2.脱水 | [5 empty] | 施工条件について |  |  |  |  | 再 生 資 源 利 用 促 進 （再生利用された場合） | [8 empty] | 最 終 処 分 場 ・ そ の 他 （処分された場合） | [7 empty] | 注2:再生資源利用促進量について
|  |  |  | 3.埋戻し材 | [7 empty] | 3.天日乾燥 | [10 empty] | 1.Ａ指定処分
|  |  |  | 4.その他（具体的に記入） | [7 empty] | 4.その他（具体的に記入） | [11 empty] | （発注時に指定されたもの） |  |  |  | 1.他の工事現場（内陸：公共、民間を含む） | [8 empty] | 6.最終処分場（海面処分場） | [7 empty] | 現場外搬出量④のうち、搬出先の種類
[23 empty] | 2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） |  |  |  |  | 2.中間処理施設（焼却以外）・土質改良プラント | [8 empty] | 7.最終処分場（内陸処分場） | [7 empty] | （コード*13）が1.～5.の合計
[24 empty] | （発注時には指定されていないが、 |  |  |  | 3.売却（工事請負会社が建設副産物を売却し、 | [8 empty] | 8.建設発生土受入地
[24 empty] | 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） |  |  |  |  | 代金を得た場合） | [7 empty] | 9.建設発生土ストックヤード（再利用工事未定）
[23 empty] | 3.自由処分 |  |  |  |  | 4.建設発生土ストックヤード（再利用工事が決まっている | [8 empty] | 10.中間処理施設（焼却）
[29 empty] | 場合） | [7 empty] | 11．その他（具体的に記入）
5.海面埋立事業（海岸、海浜事業含む）

## 分別解体等の計画等(解体)
別表１ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る解体工事
分別解体等の計画等
建築物の構造 |  |  | □木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造
□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他（ ）
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 残存物品 | □有
（ ）
□無
|  | 特定建設資材への付着物 | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 |  |  | 作業内容 |  |  | 分別解体等の方法
| ①建築設備・内装材等 |  |  | 建築設備･内装材等の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ②屋根ふき材 |  |  | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
併用の場合の理由（ ）
| ③外装材・上部構造部分 |  |  | 外装材・上部構造部分の取り壊し |  |  | □ 手作業
|  |  |  | □有 □無 |  |  | □ 手作業・機械作業の併用
| ④基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
| ⑤その他 （ ） |  |  | その他の取り壊し □有 □無 |  |  | □ 手作業
□ 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序 |  |  |  | □上の工程における①→②→③→④の順序
□その他（ ）
その他の場合の理由（ ）
□内装材に木材が含まれる場合 |  |  |  | ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し
□可 □不可
不可の場合の理由（ ）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み |  |  |  | トン
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤
（注） ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 分別解体等の計画等(新築等)
別表２ | [7 empty] | （Ａ４）
建築物に係る新築工事等（新築・増築・修繕・模様替）
分別解体等の計画等
使用する特定建設 資材の種類 |  |  | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材
□アスファルト・コンクリート □木材
建築物に関する調査の結果 |  | 建築物の状況 | 築年数 年、棟数 棟
その他（ ）
|  | 周辺状況 | 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校
□病院 □その他（ ）
敷地境界との最短距離 約 ｍ
その他（ ）
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容 |  |  | 建築物に関する調査の結果 |  |  | 工事着手前に実施する措置の内容
|  | 作業場所 | 作業場所 □十分 □不十分
その他（ ）
|  | 搬出経路 | 障害物 □有（ ） □無
前面道路の幅員 約 ｍ
通学路 □有 □無
その他（ ）
|  | 特定建設資材への付着物（修繕・模様替工事のみ） | □有
（ ）
□無
その他
工程ごとの作業内容 | 工程 |  |  | 作業内容
| ①造成等 |  |  | 造成等の工事 □有 □無
| ②基礎・基礎ぐい |  |  | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無
| ③上部構造部分・外装 |  |  | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無
| ④屋根 |  |  | 屋根の工事 □有 □無
| ⑤建築設備・内装等 |  |  | 建築設備・内装等の工事 □有 □無
| ⑥その他 （ ） |  |  | その他の工事 □有 □無
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分 |  |  | 種類 | 量の見込み |  | 使用する部分又は発生が見込まれる部分（注）
|  |  |  | □コンクリート塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
|  |  |  | □建設発生木材 | トン |  | □① □② □③ □④
□⑤ □⑥
（注） ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他
備考
□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。

## 再資源化等完了報告書
再 資 源 化 等 完 了 報 告 書
年 月 日
柏崎市長 櫻井 雅浩 様
[5 empty] | 住所 |  | ○○○○○○○○
[5 empty] | 氏名 |  | 株式会社○○○○○○
○○○○○
特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したので、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第１項の規定により、下記のとおり報告します。
記
１ 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○()工事
２ 工事場所 |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内
３ 再資源化等が完了した年月日 |  |  |  | 年 月 日
４ 再資源化等をした施設の名称及び所在地
| 特定建設資材 廃棄物の種類 |  | 施 設 の 名 称 |  |  | 所 在 地
| ５ 再資源化等に要した費用(直接工事費) | [7 empty] | 円
注 再資源化等に要した費用には、運搬費を含むこと。

## 確認結果票
再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票
工事名
元請建設工事事業者等
作成・更新年月日 |  |  |  | 工事責任者
土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
工区等 |  | 結果 区分 | 確認結果
注） 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる
建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ | 搬出先名称 |  |  | 確認結果 | 詳細
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
令和５年５月版

## 石綿使用の有無に係る事前調査書面
年 月 日
解体等工事に係る事前調査説明書面
発注者 |  |  |  | 住所 新潟県柏崎市日石町2番1号
氏名 柏崎市長 櫻井 雅浩 様
[5 empty] | 元請業者 | [6 empty] | 住所
氏名
（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）
電話番号
大気汚染防止法第18条の15第１項に基づき、解体等工事に係る石綿使用の有無に関する事前調査結果について下記のとおり説明します。
解体等工事の場所
（解体等工事の名称）
解体又は改造・補修着手年月日 | [6 empty] | 年 月 日 | [15 empty] | 延床面積 | [10 empty] | ㎡
解体等工事の種類 | [6 empty] | 解体 改造・補修 | [15 empty] | 階数 | [10 empty] | 階建
建築物等の竣工年 | [6 empty] | 昭和・平成 年
建築物等の概要 | [6 empty] | □ |  |  | 建築物
[9 empty] | （ | □ |  |  | 耐火 |  |  | □ |  |  | 準耐火 |  |  | □ |  | その他（ ） | [10 empty] | ）
[9 empty] | （ | □ |  |  | 木造 |  |  | □ |  |  | ＲＣ造 |  |  | □ |  | Ｓ造 |  |  | □ |  | その他（ ） | [5 empty] | ）
[7 empty] | □ |  |  | その他工作物
事前調査を行った者及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関の名称等 | [6 empty] | 氏名
講習実施機関の名称
[8 empty] | （ | □ |  |  | 一般 |  |  | □ |  |  | 特定 |  |  | □ |  | 一戸建て等 |  |  |  |  | □ |  | その他（ ） |  |  |  |  | ）
調査を終了した年月日 | [6 empty] | 年 月 日
調査の方法 | [7 empty] | □ |  |  | 書面 |  |  | □ |  |  | 目視 |  |  | □ |  | 分析 |  |  | □ |  | その他（ ）
調査の結果 |  | 特定建築材料の有無 | [5 empty] | □ |  |  | 石綿有又は石綿みなし有（詳細は別紙１のとおり）
[8 empty] | □ |  |  | 石綿無
破壊しないと調査できない場所であって、解体等が始まる前に確認できなかった場所
事前調査の掲示 |  | 設置予定年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
|  | 設置場所 |  |  |  |  | 別紙 のとおり
都道府県等（大気汚染防止法）、労働基準監督署（石綿障害予防規則）への石綿事前調査結果の報告 | [6 empty] | ・大気汚染防止法第18条の15第6項による調査結果の報告 | [24 empty] | 報告完了日
年 月 日
[7 empty] | ・石綿障害予防規則第4条の2による調査結果の報告 | [24 empty] | 報告完了日
年 月 日
大気汚染防止法、労働安全衛生法に係る作業の実施の届出の要否 | [6 empty] | ・大気汚染防止法第18条の17によるの届出 | [25 empty] | 要・不要
[7 empty] | ・労働安全衛生法第88条第3項による計画の届出 | [25 empty] | 要・不要
[7 empty] | 届出期限（着手日の14日前まで） | [18 empty] | 年 月 日
備考 |  |  | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
備考 |  |  | 2 | 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙１を添付すること。
備考 |  |  | 3 | 工事中に特定建築材料を見つけた場合、再度説明すること。
元請業者からこの書面の説明を受けました。
発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）
年 月 日
発注者へこの書面の説明を行いました。
元請業者氏名（法人にあっては名称並びに説明を行った者の職及び氏名）
年 月 日

## 別紙1
別紙1
特定粉じん排出（石綿除去）等作業の概要
特定粉じん排出等作業の種類 |  |  |  | 大気汚染防止法施行規則別表第７
[5 empty] | １の項 | 建築物の解体作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱
材等を除去する作業（次項及び５の項を除く）
[5 empty] | ２の項 | 建築物の解体作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する
作業（かき落とし、切断、又は破砕以外の方法で特定建築
材料を除去するもの）（５の項を除く）
[5 empty] | ３の項 | 建築物の解体等作業のうち、石綿含有仕上塗材を除去す
る作業（５の項を除く）
[5 empty] | ４の項 | 建築物の解体等作業のうち、石綿含有成形板等を除去す
る作業（１から３の項、事項を除く）
[5 empty] | ５の項 | 特定建築材料の事前除去が著しく困難な解体作業
[5 empty] | ６の項 | 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含
|  |  |  | 2 |  | 有断熱材等に係る作業
特定粉じん排出等作業の実施の期間 |  |  |  |  | 自 年 月 日
至 年 月 日
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料等の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |  |  |  | 1 | 吹付け石綿 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
|  |  |  | 2 | 石綿を含有する保温材 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
|  |  |  | 3 | 石綿を含有する耐火被覆材 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
|  |  |  | 4 | 石綿を含有する断熱材 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
|  |  |  | 5 | 石綿を含有する仕上塗材 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
|  |  |  | 6 | 石綿を含有する成形板等 |  | （ | 、 | ㎡ | ）
詳細は別紙２のとおり
特定粉じん排出等作業の方法 |  |  |  | 除去 ・囲い込み ・封じ込め ・ その他（ ）
特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況 |  |  |  | 別紙 |  | のとおり
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |  |  |  | 別紙 |  | のとおり
作業の 掲示 | 設置予定年月日 |  |  | 年 月 日
| 設置場所 |  |  | 別紙 |  | のとおり
特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
電話番号
備考 |  | 1 | この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
|  | 2 | 解体等工事が特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）に該当する場合に作成すること。
|  | 3 | 特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）の対象となる建築物等の配置図、付近の状況、特定粉じん排出等作業（石綿排出等作業）工程を明示した特定工事（特定排出等工事）の工程の概要については、計画している作業方法等がわかるものを添付すること（作業工程を示す日程表、図面等）。

## 別紙2(1枚目)
[16 empty] | 資料番号 |  |  |  |  | ページ数
| 【工事名】 |  |  |  | 石綿有無事前調査 詳細表 | [10 empty] | 別紙2 |  |  |  |  | /
| 【対象物件】 | 施設名 |  |  |  | 建物構造 | ・□S造 ・□SRC造 ・□RC造 ・□木造 ・その他（ ） |  |  |  |  | 【調査】 | 調査の種類 | １．大防法第18条の15及び石綿則第3条に基づく事前調査 ２．その他の調査
|  | 竣工年 | [10 empty] | 調査期間 | 一次調査（書面調査） |  |  | 二次調査（現地調査）
所在地
[6 empty] | 建物用途 （複数選択可） | ・□事務所 ・□工場/倉庫 ・□娯楽施設 ・□学校/病院 ・□公共施設 ・□店舗 ・その他（ ） | [5 empty] | 実施者 | 氏名 |  | 調査資格番号 | 氏名 |  | 調査資格番号
階数
延床面積
|  |  |  | 一次調査（書面調査） | [6 empty] | 二次調査（現地調査） | [6 empty] | 結 果
№ | 階数 | 部屋名 | 部位1） | 材料名2) | 商品名2) | メーカー名2) | 石綿の有無 | 石綿の 種類3) | 判断 根拠4) | 添付資料5) | 整合性 確認 | 気づき事項6) |  |  | 写真番号7) | 試料番号8) | 採取位置9) | 判断根拠4) | 添付資料5) | 石綿の有無 | 石綿の種類3) | レベル | 使用面積
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [12 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | 1)該当項目をチェック ■ |  | 3)該当する略号を記入 |  | 4）判断根拠とした文書の種類 |  |  | 5）添付資料番号を明記する |  |  | 6）記載事例 |  |  | 7）写真がない | 8）不明の場合に | 9)試料を採取した
[5 empty] | ｸﾘｿﾀｲﾙ＝Ch |  | (記号を表に記入） | [5 empty] | ・図面は吹付けだが実物は成形板。 |  |  | 場合はレ印を | 現場で採取した | 位置を示す図面、
|  |  | 2）設計図書がある場合に記入 |  | ｱﾓｻｲﾄ＝Am |  | a.国土交通省のデータベース | [5 empty] | ・改修の痕跡あり。 |  |  | つける | 試料の試料番 | 見取図、写真等
[5 empty] | ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ＝Cr |  | b.メーカーの証明書、ホームページ情報等 | [5 empty] | ・aマークあり、JISマークあり |  |  |  | 号と採取年月日 | の資料番号を
[5 empty] | ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ＝An |  | ｃ.材料から無含有が明らかなもの | [5 empty] | ・メーカー名、ロット番号あり。 |  |  |  | を記載 | 記載
[5 empty] | ﾄﾚﾓﾗｲﾄ＝Tr |  | z.その他(具体的に記載）
ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ＝Ac
不明＝Nd

## 別紙2(2枚目以降)
[15 empty] | 資料番号 |  |  |  |  | ページ数
| 【工事名】 |  |  |  | 石綿有無事前調査 詳細表 | [9 empty] | 別紙２ |  |  |  |  | /
|  |  |  | 一次調査（書面調査） | [6 empty] | 二次調査（現地調査） | [5 empty] | 結 果
№ | 階数 | 部屋名 | 部位1） | 材料名2) | 商品名2) | メーカー名2) | 石綿の有無 | 石綿の 種類3) | 判断 根拠4) | 添付資料5) | 整合性 確認 | 気づき事項6) |  | 写真番号7) | 試料番号8) | 採取位置9) | 判断根拠4) | 添付資料5) | 石綿の有無 | 石綿の種類3) | レベル | 使用面積
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | ・□天井 ・□壁 ・□床 ・□その他( ) |  |  |  | □あり □なし □不明 | [11 empty] | □あり □なし □不明(みなし)
|  |  | 1)該当項目をチェック ■ |  | 3)該当する略号を記入 |  | 4）判断根拠とした文書の種類 |  |  | 5）添付資料番号を明記する |  |  | 6）記載事例 |  | 7）写真がない | 8）不明の場合に | 9)試料を採取した
[5 empty] | ｸﾘｿﾀｲﾙ＝Ch |  | (記号を表に記入） | [5 empty] | ・図面は吹付けだが実物は成形板。 |  | 場合はレ印を | 現場で採取した | 位置を示す図面、
|  |  | 2）設計図書がある場合に記入 |  | ｱﾓｻｲﾄ＝Am |  | a.国土交通省のデータベース | [5 empty] | ・改修の痕跡あり。 |  | つける | 試料の試料番 | 見取図、写真等
[5 empty] | ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ＝Cr |  | b.メーカーの証明書、ホームページ情報等 | [5 empty] | ・aマークあり、JISマークあり |  |  | 号と採取年月日 | の資料番号を
[5 empty] | ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ＝An |  | c.材料から無含有が明らかなもの | [5 empty] | ・メーカー名、ロット番号あり。 |  |  | を記載 | 記載
[5 empty] | ﾄﾚﾓﾗｲﾄ＝Tr |  | z.その他(具体的に記載）
ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ＝Ac
不明＝Nd

## 工事打合簿(指定様式)
工事打合簿
[12 empty] | 受 注 者 |  |  |  | 株式会社○○○○○○
工事名 |  | ○○○○○○○○○()工事 | [9 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○○○
発議者 |  |  | □ | 発注者 |  |  | □ | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
場所 |  |  | □ | 監督員事務所 |  |  | □ | 現場事務所 |  |  | □ | 市役所 |  |  | □ | ＴＥＬ |  | □ | その他
発議事項 |  |  | □ | 指示 | □ | 協議 | □ | 通知 | □ | 承諾 | □ | 報告 |  | □ | 提出 | □ | 依頼 | □ | その他（ ）
発議内容 |  |  | □: 変更有無; 報告: 発議結果 | [7 empty] | 変更有無
|  |  | □: 概算額 | [7 empty] | 概算額
処理・回答 |  |  | □: 発注者; □: 上記について; 報告: します。
年 月 日 |  |  | □: 受注者; □: 上記について; 報告: します。
柏崎市
| 課長 |  | □: 課長代理; □: 係長; □: 監督員
電気 | bar: □; 承諾
Note on T7: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on D43: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力

## 打合簿一覧(指定様式)
工事打合簿一覧表
工事番号 |  | ○○第○号 |  | 工期 | ○○年○月○日 | ～ | ○○年○月○日 | 受注者名 | 株式会社○○○○○○
工 事 名 |  | ○○○○○○○○○()工事
№ | 発議 年月日 | 発議者 | 発議 事項 | 内容 |  |  |  | 回答（処理） 年月日 | 回答 （処理）者 | 回答 （処理）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 施工体制台帳(参考様式)
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
施工体制台帳
《下請負人に関する事項》
| ［会社名・事業者ID］ | [19 empty] | 会社名・ 事業者ID | [9 empty] | 代表者名
［事業所名・現場ID］
住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 工事名称 及び 工事内容
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  | 大臣 特定 |  | 第 号 |  |  |  |  | 年 月 日
[7 empty] | 知事 一般 | [13 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
工事名称 及び 工事内容
[21 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
発注者名 及び 住所
[23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [5 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [10 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 | 名 称 | [6 empty] | 住 所
[26 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
元請契約
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  | 区分 |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
元請契約
[22 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
下請契約
資格内容
| 発注者の 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [22 empty] | 担当工事内容
| 監督員名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
| 現場 代理人名 | [7 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 資格内容
監理技術者補佐名 | [8 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [7 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [7 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [7 empty] | 担当 工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [8 empty] | 有 無
※施工体制台帳の添付書類（建設業法施行規則第１４条の２第２項）
・発注者と作成建設業者の請負契約及び作成建設業者と下請負人の下請契約に係る当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）
・主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有する事を証する書面及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
・専門技術者をおく場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

## 再下請負通知書(参考様式)
[16 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [19 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[21 empty] | 会社名 ・事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[11 empty] | 【報告下請負業者】 | [9 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称・事業者ID
[21 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名・事業者ID
[12 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [27 empty] | 知事 一般
[23 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[21 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[27 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [5 empty] | 許可（更新）年月日
[23 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  | 年 月 日
知事 一般
[20 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  | 加入 未加入 適用除外
[20 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[22 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名 | [22 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
[20 empty] | 一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [7 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無
現場代理人名 | [9 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [9 empty] | 担当工事内容
一号特定技能外国人の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無
※再下請通知書の添付書類（建設業法施行規則第１４条の４第３項）
・再下請通知人が再下請人と締結した当初契約及び変更契約の契約書面の写し（公共工事以外の建設工事について締結されるものに係るものは、請負代金の額に係る部分を除く）

## 施工体系図(参考様式)
施工体系図
発注者名 |  | 柏崎市長 櫻井 雅浩 |  |  | 工期 |  | 自 | ○○年○月○日
工事名称 |  | ○○○○○○○○○()工事 |  |  |  |  | 至 | ○○年○月○日
元請名 |  | 株式会社○○○○○○ |  |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 |  | ○○ ○○ | [7 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 施工体制台帳等(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
施 工 体 制 台 帳 施 工 体 系 図
受 領 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
柏崎市
監督員

## 下請負人一覧表(指定様式)
建築工事下請負人一覧表
| 工事名称 | ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 | 柏崎市 |  | ○○△△ |  |  | 地内
| 工期 | ○○年○月○日 |  |  | から | ○○年○月○日 |  | まで
| 工事施工者 | 株式会社○○○○○○
| 現場代理人 | ○○○○
工種 |  |  | 下請負人名 |  |  |  | 住所 |  | 現場責任者 | 備考
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
工事
電話
この書類はメールで提出してください。

## 工種別施工計画書(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[9 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[9 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
工 種 別 施 工 計 画 書
(例) 保温工事
承 諾 印
|  | 工事番号： |  |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  |  | 着工 |  | ○○年○月○日
[5 empty] | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  |  | 係長 | 監督員
[7 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 改修工事施工数量調査報告書(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
改修工事施工数量調査報告書
（ ）
受 領 印
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 |  | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[6 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 月間工程表(参考様式)
| 工程表開始日： | 2019-05-25
○○年○月度 |  |  | ○○第○○号 | [24 empty] | 受注者 株式会社○○○○○○
○○○○○○○○○工事
月間工程表
|  |  | 工期：〇〇年○月○○日～〇〇年○月○○日(○○○日間) | [24 empty] | 現場代理人 ○○ ○○
(月) | [5 empty] | 2019-05-28 | [17 empty] | 2019-06-15 | [15 empty] | 2019-07-01 | 予定作成日
(日) |  |  | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01
(曜日) |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施報告日
(天気)晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※
【監督員等の検査・立会】
●：検査・立会日
【現場閉所日】 | [40 empty] | 閉所日 | 割合(％)
| ●：現場閉所日 | [39 empty] | / | ％
【書類提出等】 | [40 empty] | 進捗状況(累計％)
●：提出
2019-06-15
[41 empty] | 予定 | 実施
【主要行事】
※予定工程を黒で記載し、実施工程を赤で記載すること。
※予定工程を前月25日まで、実施工程を翌月5日までに提出すること。
本書式を参考とし、下記の項目を記載したものであれば様式は問わない。
・工事番号、工事名、工期、受注者、工程、工程表作成日(予定、実施)、進捗状況(予定、実施)、現場閉所日、監督員等の検査・立会の日程、書類提出日程
この書類はメールで提出してください。
Note on C2: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on AQ11: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on AQ13: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力

## 月間工程表 (参考様式記載例)
| 工程表開始日： | 2019-05-25
〈記載例〉
○○年○月度 |  |  | ○○第○○号 | [24 empty] | 受注者 株式会社○○○○○○
○○○○○○○○○工事
月間工程表
|  |  | 工期：〇〇年○月○○日～〇〇年○月○○日(○○○日間) | [24 empty] | 現場代理人 ○○ ○○
(月) | [5 empty] | 2019-05-28 | [17 empty] | 2019-06-15 | [15 empty] | 2019-07-01 | 予定作成日
(日) |  |  | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 〇〇年〇月〇〇
(曜日) |  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 実施報告日
(天気)晴:○ 雨:● 曇:◎ 雪:※ |  |  | 実施報告日: 〇〇年〇月〇〇
直設仮設工事 |  |  | 火: 足場組 スミ出し; 月: 外・内部足場組
鉄筋工事 |  |  | 火: 土間筋組; 金: 搬入; 月: 柱組・圧接; 月: 壁・梁組; 火: スラブ・パラペット組
コンクリート工事 |  |  | 水: 土間打設; 火: １階打設
型枠工事 |  |  | 月: 柱・壁・梁・スラブ組; 火: 壁・パラペット組
左官工事 |  |  | 水: 土間仕上; 火: スラブ仕上
【監督員等の検査・立会】 |  |  | 火: 工事着手日; 水: 鉄筋; 木: 土間コン; 月: 鉄筋; 火: １階コン
●：検査・立会日 | bar: 火; 水 to 木; 月 to 火
[8 empty] | ● | [7 empty] | ● | ● | [17 empty] | ● | ●
【現場閉所日】 |  |  | 木: 対象外期間（着手前）; 火: 対象外（製作期間）; 実施報告日: 閉所日 | 割合(％)
| ●：現場閉所日 |  | 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 水: ●; 木: ●; 金: ●; 土: ●; 実施報告日: 9/23 | 39.1%
[12 empty] | ● | ● | [5 empty] | ● | ● | [12 empty] | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ●
【書類提出等】 |  |  | 月: ５月実施工程表・出来形報告書; 金: ７月予定工程表; 実施報告日: 進捗状況(累計％)
●：提出 | bar: 月; 金
[14 empty] | ● | [17 empty] | ● | [8 empty] | 2019-06-15
実施 | bar: 実施報告日
【主要行事】 |  |  | 実施報告日: 28% | 35%
※予定工程を黒で記載し、実施工程を赤で記載すること。
※予定工程を前月25日まで、実施工程を翌月5日までに提出すること。
週休二日の対象外期間を記載
工事着手前、お盆休暇、正月休暇、
工場製作期間など
工事着手日、工事完了日を記載
6月の30日中、対象期間は23日、
現場閉所日が9日なので9/23とする
Note on C2: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on AQ11: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on AQ13: 07/4/1又はＨ18/4/1と入力

## 月間出来形報告書(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[6 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[6 empty] | 現場代理人 | ○○○○
月 間 出 来 形 報 告 書
年 月分
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 | ○○年○月○日
この書類はメールで提出してください。

## 施工図(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
施 工 図
（ ）
承 諾 印
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 |  | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[6 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 総合図(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
総 合 図
（ ）
承 諾 印
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 |  | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[6 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 資材製造者名一覧表(指定様式)
使用資材製造者名一覧表（メーカーリスト）
| 工事名称 |  | ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 |  | 柏崎市 |  | ○○△△ |  |  | 地内
| 工期 |  | ○○年○月○日 |  |  | から | ○○年○月○日 |  | まで
| 工事施工者 |  | 株式会社○○○○○○
| 現場代理人 |  | ○○○○
№ |  | 名称 |  | 商品名 |  |  |  | 製造者又は工場名 |  | 代理店名 | 備考
評価番号等
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
電話
注） |  | 評価番号には、（社）公共建築協会刊 建築材料設備機材等品質性能評価事業 評価名簿に記載されている評価番号等を記入する。
この書類はメールで提出してください。

## 見本(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
見 本
（ ）
承 諾 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
柏崎市
監督員

## 見本品提出リスト
見本品提出リスト
No. | 件名 (工種名) | 品名 | 製造者名 | 提出 |  | 承諾日 | 決定内容(色、品番等) | 備考
|  |  |  | 数 | 日付

## 色彩計画表(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
色 彩 計 画 表
（ ）
承 諾 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
柏崎市
監督員

## 調合表(参考書式)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
調 合 表
（ ）
承 諾 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
柏崎市
監督員

## 機器製作図(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[8 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
機 器 製 作 図
( )
承 諾 印
|  | 工事番号： |  | ○○第○号
|  | 工事名： |  | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： |  | 着工 |  | ○○年○月○日
|  |  |  | 竣工 |  | ○○年○月○日
柏崎市
| 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 | 監督員
[6 empty] | 建築 | 機械 |  | 電気

## 材料搬入報告書(指定様式)
柏崎市
監督員
工事材料（機材）搬入報告書
下記の材料（機材）を現場に搬入し、確認をしましたので報告します。
年 月 日
| 監督員 | ○○○ |  |  | 様
[7 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○○○○○
[7 empty] | 主任技術者又は 監理技術者 |  |  | ○○ ○○
工事名 | [5 empty] | 工種名 |  |  |  |  | 確認者氏名
○○○○○○○○○()工事
品名 |  |  | 規格 |  | 製造者名 |  |  | 資料 有無 | 確認日 |  | 備考 | 検査
[12 empty] | 日付 | 合否
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
[9 empty] | ／ |  |  | ／
工事材料（機材）検査記録
年 月 日
| ・検査省略 |  |  | ・検査 |  |  |  |  | 監督員 |  | ○○○
| 指摘事項 | [5 empty] | 処置 |  |  |  | 記事
凡例 | ○：合格 | [9 empty] | 立会者
△：一部不合格（不合格品は場外搬出）
×：不合格（場外搬出）
※太線内は、監督員が記入する。
※軽微な材料については、監督員の承諾を受けて、報告を省略できる。
Note on S13: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on S33: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力

## 一部施工報告書(指定様式)
| 柏崎市 | 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 |  |  | 監督員
[9 empty] | 建築 |  |  |  | 機械 |  |  | 電気
一部施工報告書
下記の工程（工種）を完了し、自主検査及び確認をしたので報告します。
年 月 日
|  | 監督員 | ○○○ |  |  |  | 様
[14 empty] | 受注者 |  |  | 株式会社○○○○○○
[14 empty] | 主任技術者又は 監理技術者 |  |  | ○○ ○○
工事名 |  |  | ○○○○○○○○○()工事
工種名 | [6 empty] | 工区名等 | [7 empty] | 室・部屋等
対象範囲（キープランなどにより図示）
（記事）
自主検査記録 | 検査者 | [10 empty] | 立会者
|  |  | 手直事項 | [7 empty] | 処置 | [7 empty] | 確認日
／
／
／
／
／
検査記録
年 月 日
| ・検査省略 |  |  |  | ・検査 | [9 empty] | 監督員 |  | ○○○
指摘事項 | [7 empty] | 処置 | [8 empty] | 記事
立会者
※ | 太線内は、監督員が記入する。
Note on Y12: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on Y32: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力

## 特定粉じん排出等作業完了報告書(参考様式）
特定粉じん排出等作業完了報告書
年 月 日
発注者 | 氏名 柏崎市長 櫻井 雅浩 様
|  | 元請業者 |  | 氏名
（法人にあっては、名称及びその代表者の氏名）
ご依頼のありました特定粉じん排出等作業について完了したので、大気汚染防止法第18条の23に基づき報告いたします。
１．特定粉じん排出等作業の概要
・対象建築物の名称及び所在地
※対象建築物の名称及び所在地住所を記入する。
・除去等作業を行った者
※元請業者が行った場合は「報告者と同じ」と記入、下請負人が行った場合は氏名（法人の場合は
法人名及び代表者氏名）を記入する。
・作業の概要
※作業の実施期間、特定粉じん排出等作業の種類、特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積、除去
方法等、作業計画に記載した内容と実際に行った内容について簡潔に記入、別紙に記入してもよい。
２．石綿含有建材の取り残しがないこと等の確認
・確認年月日
※石綿含有建材の取り残しがないこと等を確認した年月日を記入する（複数日の場合は期間を記入）。
・確認者の氏名
※確認を行った者の氏名（法人に所属している場合は氏名のほか法人名）を記入する。
・確認者が登録規定に基づく講習又は石綿作業主任者技能講習を受講した講習実施機関の名称等
※受講した講習実施機関の名称（一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者については
その旨）を記入する。
３．特定粉じん排出等作業の完了
・完了年月日
※特定粉じん排出等作業が完了した年月日を記入する。
４．申し送り事項
・異常時の対応
※異常があった場合の対応を記入する。
・計画と異なる対応を行った場合はその措置内容
※計画と異なる対応を行った場合はその措置内容を記入する。
元請業者からこの書面の説明を受けました。
発注者氏名（法人にあっては名称並びに説明を受けた者の職及び氏名）
年 月 日

## 場外検査願(指定様式)
| 柏崎市 | 課長 | 課長代理 |  |  | 係長 |  |  | 監督員
[9 empty] | 建築 |  | 機械 |  |  |  | 電気
場外検査（立会）願
下記のとおり実施したいので、検査（立会）をお願いします。
年 月 日
| 監督員 | ○○○ |  |  |  |  | 様 | [9 empty] | ･
[12 empty] | 受注者 |  | 株式会社○○○○○○
[12 empty] | 現場代理人 |  | ○○○○
１ | 工事名 | [5 empty] | ○○○○○○○○○()工事
２ | 工事場所 | [5 empty] | 柏崎市 | ○○△△ |  |  |  | 地内
３ | 工種名
４ | 検査・試験名称
５ | 日時
６ | 実施機関 （会社） |  |  | 名称
住所
７ | 公的交通機関
８ | 立会予定者 |  |  |  | 所属・職 |  |  |  |  | 氏名 |  |  | 所属・職 |  |  | 氏名
９ | 準備すべき資料等
（記事）
Note on R14: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on K24: 日付:7/4/1又はH17/4/1と入力
Note on Q24: 時刻：13：30と入力

## アスファルト・コンクリート試験成績表(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
アスファルト・コンクリート 試 験 成 績 表
（ ）
受 領 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
この書類はメールで提出してください。

## 室内空気環境測定報告書(参考表紙)
(参考表紙)
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | 株式会社○○○○○○
[5 empty] | 現場代理人 | ○○○○
室内空気環境測定報告書
（ ）
受 領 印
|  | 工事番号： | ○○第○号
|  | 工事名： | ○○○○○○○○○()工事
|  | 工 期： | 着工 | ○○年○月○日
|  |  | 竣工 | ○○年○月○日
この書類はメールで提出してください。

## 休日・夜間作業届(指定様式)
休日・夜間作業届
年 月 日
| 監督員 | ○○○ |  | 様
[7 empty] | 現場代理人 | ○○○○
下記のとおり、休日・夜間作業を行いますので届けます。
記
１ | 工事名 |  | ○○○○○○○○○()工事
２ | 工事場所 |  | 柏崎市 | ○○△△ |  | 地内
３ | 作業年月日(曜日) |  |  |  | から |  |  | まで |  | 日間
４ | 作業時間 |  |  |  | から |  |  | まで | 0:00 | 時間
５ | 作業内容
６ | 作業実施の理由
７ | 作業員数
８ | その他
この書類はメールで提出してください。
Note on P2: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on F12: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on L12: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on G13: 時刻：13：30と入力
Note on L13: 時刻：13：30と入力

## 現場休業届(参考書式)
現場休業届
年 月 日
| 監督員 |  | ○○○ |  |  |  | 様
[12 empty] | 現場代理人 |  |  |  | ○○○○
下記のとおり現場を休業しますので届けます。
記
| 工事名 |  |  |  | ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 |  |  |  | 柏崎市 |  | ○○△△ |  |  | 地内
| 休暇期間 | [7 empty] | から |  |  |  | まで
緊急連絡系統図
柏崎市都市整備部建築住宅課 | [10 empty] | ○○○○○設計事務所
監督員 |  | 氏名 |  | ○○○ | [6 empty] | 監督員 | 氏名 |  |  | ○○ ○
|  | 市役所 |  | 0257-21-2291 | [7 empty] | 事務所
|  | 〃夜間 |  | 0257-23-5111 | [7 empty] | 〃夜間
電気 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 建築
現場代理人 |  |  | 携帯 | [7 empty] | 会社名
空調 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社 | 会社
現場代理人 |  |  | 携帯 | [8 empty] | 現場
衛生 |  |  | 氏名 | [7 empty] | 現場 代理人 | 氏名
現場代理人 |  |  | 携帯 | [8 empty] | 携帯
昇降機 |  |  | 氏名
現場代理人 |  |  | 携帯 | [7 empty] | 警備会社
|  |  | 氏名 | [7 empty] | 会社名
現場代理人 |  |  | 携帯 | [7 empty] | 担当者 | 会社
携帯
現場の現況
安全対策
この書類はメールで提出してください。
Note on AC11: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on J19: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力
Note on S19: 日付：07/4/1又はＨ18/4/1と入力

## 工事一部履行届(指定様式)
工 事 一 部 履 行 届
年 月 日
柏 崎 市 長 | 櫻井 雅浩 |  | 様
[6 empty] | 受 注 者 住 所 |  | ○○○○○○○○
[7 empty] | 氏 名 | ○○○○○
下記のとおり工事の一部を履行しました。
工事名及び番号 |  | ○○第○号 |  |  | 契約金額
|  | ○○○○○○○○○()工事 |  |  |  |  | ￥○○○○○○
工事場所 |  | 柏崎市 | ○○△△ | 地内
着手日 |  | ○○年○月○日 |  |  | 履行期限 |  | ○○年○月○日
出来形歩合 |  |  |  | ％ | 左記の日 |  | 年 月 日
現場代理人氏名 |  | ○○○○ |  |  | 主任 | 技術者氏名 | ○○ ○○
専任
備考

## 約定書(指定様式)
約 定 書
工事番号 | ○○第○号
工事名 | ○○○○○○○○○()工事
工事場所 | 柏崎市 ○○△△ 地内
上記工事の部分払の出来形払に係る部分について、工事が完了し市に引渡し
するまでは、この間に生じた一切の危険負担を致します。
年 月 日
| 受 注 者 | 株式会社○○○○○○
○○○○○
柏崎市長
櫻 井 雅 浩 様

## 現場代理人等変更届(指定様式)
現場代理人・主任技術者・専門技術者・監理技術者変更届
年 月 日
| 柏崎市長 | 櫻井 雅浩 |  | 様
受注者
[5 empty] | 住所 | ○○○○○○○○
[5 empty] | 氏名 | 株式会社○○○○○○
○○○○○
下記のとおり現場代理人・主任技術者・専門技術者・監理技術者を変更しましたのでお届けします。
記
| 工事番号 |  | ○○第○号
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 |  | 柏崎市 | ○○△△ | 地内
|  |  |  | 変更前 |  |  | 変更後
現場代理人氏名
主任技術者氏名
専門技術者氏名
監理技術者氏名

## 部分使用の同意(指定様式)
年 月 日
柏崎市長 櫻井 雅浩 様
株式会社○○○○○○
○○○○○
○○第○号 ○○○○○○○○○()工事に係る
施設の部分使用の同意について
○○年○○月○○日付契第○○号に依頼のありました工事完成引渡し前の部分使用について同意いたします。

## 工事履行届(指定様式)
第７５号様式の１
履 行 届 （工 事）
年 月 日
|  | 柏崎市長 | 櫻井 雅浩 様
[5 empty] | 受注者 |  | 住所
氏名
下記のとおり工事を履行しました。
| 工事番号及び |  |  | ○○第○号
| 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○()工事
| 工事場所 |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内 |  | 工事日数 |  | ○○ 日間
| 契約金額 |  |  | ￥○○○○○○ |  | 着手日 |  | ○○年○月○日
| 履行日 |  |  | 年 月 日 |  | 履行期限 |  | ○○年○月○日
備考

## しゅん工写真(新営)(参考様式)
撮影位置及び撮影方向の説明図面 撮影位置及び撮影方向は、 にて示すこと
しゅん工写真 | しゅん工写真
Ｎｏ．○○ | Ｎｏ．○○
(施工内容) | (施工内容)
(棟名、室名) | (棟名、室名)

## しゅん工写真(改修)(参考様式)
撮影位置及び撮影方向の説明図面 撮影位置及び撮影方向は、 にて示すこと | 着手前写真
着手前
(棟名)
(室名)
(施工内容)
しゅん工写真
しゅん工
(棟名)
(室名)
(施工内容)
施工状況写真
施工状況
(状況説明)

## 工事特性等（実施）(指定様式)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況
| 工事名 |  | ○○○○○○○○○()工事
| 受注者名 |  | 株式会社○○○○○○
項目 |  |  | 評価内容 |  | 備考
| □ | 工事特性 | □ | 建物規模への対応
|  |  | □ | 建物固有の機能への対応 |  | 対象建物の耐震レベル
| 施工条件への対応 |  |  |  |  | 建物機能の特殊性(特殊設備を有する)
|  |  | □ | 建物固有の施工技術の難しさへの対応 |  | 建築材料、設備機材、工法についての提案
工法、材料及び設備システムの特殊性
制約条件があり、施工難易度が高い
|  |  | □ | 自然・地盤条件 |  | 湧水、地下水の影響
軟弱地盤、支持地盤の影響
気象現象の影響
|  |  | □ | 周辺環境等、社会条件 |  | 埋没物等の地中内の作業障害物
工事の影響に配慮すべき建物等の近接物
周辺住民等に対する騒音・振動の配慮
周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮
|  |  | □ | 施工現場での対応 |  | 長期工事における安全確保への対応
災害等での臨機の処置
施行状況（条件）に対応した施工・工法
|  |  | □ | その他
| □ | 創意工夫 | □ | 準備・後片付け |  | 測量・位置出しにおける工夫
現地調査方法の工夫 等
|  |  | □ | 施行関係 |  | 施行に伴う機械、器具、装置類の工夫
工場加工製品等による廃棄物の減少、リサイクルへの取組
施工方法の工夫
施工管理、品質向上等の工夫
工期短縮等の工夫
既存施設・近隣等に対する工夫
保全への配慮による工夫 等
|  |  | □ | 品質関係 |  | 検査・試験・記録方法に関する工夫 等
|  |  | □ | 安全衛生関係 |  | 安全仮設備等の工夫
安全教育・講習会・パトロールの工夫
改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫
作業環境改善等の工夫
ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫
|  |  | □ | 施行管理関係 |  | 出来形管理、施工計画書、写真記録等に関する工夫 等
|  |  | □ | その他
| □ | 社会性等 | □ | 地域への貢献等 |  | 災害時等に地域への救援活動等の協力
| 地域社会や住民に対する貢献 |  |  |  |  | 環境保全、生物保護等の対策
現場環境の地域への調和(景観への配慮等)
地域イベント・ボランティア活動等への協力
地域住民とのコミュニケション(広報活動・見学会等) 等
１ 該当する項目に□にレマーク記入。
２ 具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明書類に整理。

## 工事特性等（説明）(指定様式)
工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
| 工事名 | ○○○○○○○○○()工事 |  | ／
| 項目 |  | 評価内容
提案内容
（説 明）
（添付図）
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

## 鍵一覧表(指定様式)
鍵一覧表
|  |  |  | № | ／
工事番号 | ○○第○号
工事名 | ○○○○○○○○○()工事
階数 | 室名 | 鍵№ | 個数 | 備考

## 建退共(参考書式)
年 月 日
(あて先)
柏崎市長 櫻井 雅浩
[15 empty] | 受注者名 |  | 株式会社○○○○○○
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
契約番号 | [8 empty] | 工事名 |  |  | ○○○○○○○○○()工事
工事箇所 |  |  | 柏崎市 ○○△△ 地内
契約年月日 |  |  | ○○年○月○日 | [10 empty] | 契約金額 |  |  | ￥○○○○○○
共済証紙購入額 | [10 empty] | 円 |  | (１日券 枚 １０日券 枚)
(会社保有の証紙を使用する場合も記入してください)
共済証紙購入額算出根拠(レを記入してください 複数可)
|  | 使用対象者数を計画して購入 延べ | [9 empty] | 人 |  | ×一日券金額 |  |  |  |  | 円 |  | ＝ |  |  |  | 円
機構で挙げている目安額を参考に購入
〈目安額〉
|  | (総工事費) |  |  |  |  | (標準購入割合) | [7 empty] | (労働者加入率)
[5 empty] | 円 | × |  |  |  | ／１０００ |  |  |  | × |  | (％) |  | ／７０ |  | (％) |  | ＝ |  |  | 円
対象者を本工事においては使用しないので購入しません。使用労働者は、
中小企業退職金共済制度
に加入しています
|  |  | 上記以外の退職金制度 |  |  |  |  | ( | [12 empty] | )
会社保有の証紙を使用します。
定期的に購入しているものを使用します。
|  | その他 | ( | [20 empty] | )
掛金収納書 添付欄

## 建退共辞退届(参考書式)
年 月 日
（受注者）
殿
（下請業者）
住 所
商号又は名称
代 表 者 名
建設業退職金共済証紙交付辞退届
工事名 ：
標記工事における建設業退職金共済証紙について下記の理由により交付を
辞退させていただきます。
交付辞退理由：
1、自社に退職金制度がある
2、従業員が中小企業退職金共済事業の被保険者である
3、その他の退職金制度「 」に
加入している
4、当社従業員が個人として加入する意思がない
5、その他「 」

## 建設業退職金確認表(参考書式)
建設業退職金確認表
| 会 社 名 | 加入状況 | 備 考
1 | (記載例)○○店 | 建設業退職金共済
2 | (記載例)○○設備 | 特定退職金共済事業
3 | (記載例)○○塗装 | 中小企業退職金共済
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 事故発生報告書(指定様式)
別紙２ |  |  |  | 課長 |  | 課長代理 |  | 係長 |  | 監督員
年 月 日
| 柏崎市長 |  | 櫻井 雅浩 |  |  |  | 様
[8 empty] | 住所 |  |  | ○○○○○○○○
[8 empty] | 受注者名 |  |  | 株式会社○○○○○○
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  | ○○○○○
事故発生報告書
1 | 事故発生工事等
| (1) | 発注者名 |  | 柏崎市
| (2) | 工事名等 |  | ○○第○号
| (3) | 工事等場所 |  |  | 柏崎市 |  | ○○△△ |  |  | 地内
| (4) | 契約金額 |  |  | ￥○○○○○○
| (5) | 工期 |  |  | ○○年○月○日 |  |  |  | から | ○○年○月○日 |  | まで
| (6) | 事故を起こした業者
住所
商号
代表者氏名
2 | 事故概要
| (1) | 発生日時 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 時分
| (2) | 事故内容
| (3) | 事故原因
| (4) | 被災者
住所
氏名
生年月日・年齢
死亡・負傷の別
負傷の場合はその内容
添付書類
1 | 所轄労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告書の写し
2 | 診断書の写し（負傷事故の場合に限る）
3 | 事故現場の図面・写真等
4 | 事故防止に関する誓約書
5 | 事故防止対策書の写し
Note on G27: 日付:07/4/1又はH17/4/1と入力
Note on L27: 時刻：13：30と入力